| Тип работ | Содержание работ, сроки | Субъекты осуществления | Основные ресурсы | Ожидаемые результаты | Показатели (индикаторы), позволяющие судить о достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование нормативно-правовой базы | 1.Создание рабочей группы по разработке документов. 2. Положение о школьном мониторинге оценки качества образования 3. Школьный регламент Ноябрь-декабрь 2007г | Школьная команда | Проект концепции РСОКО. Проект положения РСОКО. Положение о Краевом центре мониторинга оценки качества образования. | Согласование действий по организации мониторинга на районном и школьном уровнях | Пакет документов |
| Подготовка КИМов | Отбор содержания КИМов по русскому языку и математике и их составление для 4 кл (район) Ноябрь, февраль. 2-3 кл (школа) 3 раза в год | Районная команда Школьная команда | Положение о районном мониторинге оценки качества образования Положение о школьном мониторинге оценки качества образования Районный регламент Школьный регламент | КИМы | Соответствие КИМов Нормативным требованиям |
| 3.Работа по информированию родителей | 1.Знакомство с НПБ и содержанием КИМов. 2.Знакомство с результатами. 3.Выставление информации на школьный сайт (НПБ, КИМы, результаты). В течение года | Администрация Учитель | НПБ КИМы | Открытость образовательного пространства школы, согласование действий | Наличие информации на сайте |
| 4.Организация и проведение мониторинга | 1. Мониторинг по русскому языку и математике во 2-3-их классов 3 раза в год | Администрация школы Учителя | Школьные КИМы | Обеспечение качества выполнения итоговых работ (4кл) не ниже краевого показателя | Успешность выполнения итоговых работ (4кл) положительная динамика (увеличение доли 4 кл, успешно справившихся с работами) |
|  | 2. Мониторинг по русскому языку и математике в 4 кл..-2 раза уровень ОУ – промежуточный | Районный ресурсный центр Администрация школы Учителя | Районные КИМы |  |  |
|  | 3. Мониторинг по русскому языку и математике в 4 кл. (краевой. уровень) апрель, май. | Районный ресурсный центр Администрация школы Учителя | Краевые КИМы |  |  |
| 5. Работа с учителями | 1. Изучение и обсуждение нормативных документов Январь 2. Анализ результатов и отбор эффективных способов и методов работы. В течение 10 дней после мониторинга 3.Работа учителя 3.1.Поэлементный анализ 3.2.Планирование индивидуальной и групповой коррекционной работы. 3.3. Применение тестовых форм контроля В течение года | Завуч Рук. МО Учителя | НПБ | Выработка общих представлений | Изменение школьных регламентов |
| 6.Психолого-педагогическое сопровождение. | 1.Консультирование родителей. Психологический настрой 2.Тренинги для учащихся «Успешная ученическая позиция». В течение года | Психолог Учитель Родители Учащиеся | Методики | Психологическая готовность | Понижение уровня тревожности |