| Тип работ | Содержание работ, сроки | Субъекты осуществления | Основные ресурсы | Ожидаемые результаты | Показатели (индикаторы), позволяющие судить о достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация обсуждения и разработка порядка распределения ФСН с привлечением всех категорий работников и общественности | 1. Проведение семинара по переходу на НСОТ Ноябрь 2007г 2. Создание рабочей группы по переходу на НСОТ Декабрь 2007г | Директор, завуч Представители общественности, педагоги, администрация ОУ | Материалы семинара КПМО Семинар | Выработка в коллективе общих представлений о переходе на НСОТ Договоренность участников Р.Г. о разворачивании работ по переходу на НСОТ | Проведение семинара Запуск работ |
|  | 3. Разработка порядка распределения ФСН и обсуждение его педагогической общественностью Февраль-март 2008г | РГ, профсоюзная организация ОУ, администрация ОУ, управляющие советы | Районный порядок | Порядок распределения ФСН в ОУ | Приказ директора ОУ об утверждении порядка. Информация на сайте. |
|  | 4. Подготовка пакета документов по переходу на НСОТ: 1) Положение о порядке распределения фонда стимулирующих надбавок при определении размера оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения 2)Приказ директора об утверждении Положения 3)Внесение изменений и дополнений в коллективный трудовой договор между трудовым коллективом и администрацией ОУ в части оплаты труда педагогических работников 4)Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в связи с НСОТ (изменение функций, полномочий органов школьного управления) Март – апрель 2008г | РГ, директор школы | Методические рекомендации, районное Положение | Положение, приказ директора, измененный коллективный договор, Устав | Наличие документов Информация на сайте |
|  | 5. Приказ директора о предупреждении работников школы об изменении оплаты труда Июнь, июль 2008г | Директор и работники школы | Приказ УО | Переход на НСОТ | Новая з/п |
| 2. Мониторинг | 1. Мониторинг ФОТ С 1 сентября ежемесячно | Администрация ОУ | КИАСУО, КПМО | Информация о процентном соотношении з/п | Информация на сайте |